Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

[Наименование образовательной организации]

Кафедра [наименование кафедры]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине «[наименование дисциплины]»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

9-этажного 4-секционного крупнопанельного жилого дома
(типовой проект 148-037сп/1.2) в г. Норильске

Начало строительства — 01.12.2027. Фундамент — свайный

Выполнил: студент группы ________   ____________________

Проверил: ____________________   ____________________

г. ____________ — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	6

1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства	11

1.1 Местоположение и рельеф	11

1.2 Климат	11

1.3 Геологическое строение и мерзлотные условия	12

1.4 Гидрологические условия	13

1.5 Условия строительства	13

2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры	13

3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства	16

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом	17

5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства	18

6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов производственного назначения	20

7 Описание особенностей проведения работ в условиях стеснённой городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов непроизводственного назначения	20

8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)	22

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приёмки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций	24

10 Технологическая последовательность работ при возведении объекта капитального строительства или его отдельных элементов	26

10.1 Подготовительный период (01.12.2027 – 18.02.2028)	26

10.2 Подземная часть (13.12.2027 – 15.03.2028)	26

10.3 Надземная часть (21.02.2028 – 20.06.2028)	27

10.4 Специальные работы (01.03.2028 – 10.08.2028)	28

10.5 Отделочные работы (03.04.2028 – 25.08.2028)	28

10.6 Наружные сети, благоустройство, сдача объекта (13.06.2028 – 31.08.2028)	29

11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях	29

11.1 Потребность в кадрах	29

11.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах	31

11.3 Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах	35

11.4 Потребность в электрической энергии	36

11.5 Потребность в воде	37

11.6 Потребность в тепле и паре	39

11.7 Потребность в сжатом воздухе	39

11.8 Потребность во временных зданиях и сооружениях	40

12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупнённых модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупнённых модулей и строительных конструкций	41

13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов	43

14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля	44

15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования	46

16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве	47

17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда	48

17.1 Организационные мероприятия	49

17.2 Опасные зоны	49

17.3 Технические средства и методы работ	50

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства	51

19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства	52

20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов	53

21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надёжность таких зданий и сооружений	56

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОС	58

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	59

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Календарный план строительства и график движения рабочих кадров	62

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Строительный генеральный план на период возведения надземной части (схема)	65

# ВВЕДЕНИЕ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящая пояснительная записка содержит проект организации строительства (ПОС) 9-этажного 4-секционного крупнопанельного жилого дома из блок-секций типового проекта 148-037сп/1.2 в г. Норильске Красноярского края. Состав и содержание разделов приняты по заданию на курсовое проектирование, которое соответствует требованиям к разделу 6 «Проект организации строительства» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) и МДС 12-81.2007. Продолжительность строительства определена по МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений».

Исходные данные варианта приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные варианта

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Типовой проект | 148-037сп/1.2 — блок-секция 9-этажная 18-квартирная с двойным поворотом прямая 4Б–4Б |
| 2 | Количество секций | 4 |
| 3 | Район строительства | г. Норильск (Красноярский край) — район Крайнего Севера, Арктическая зона РФ |
| 4 | Начало строительства | 01.12.2027 |
| 5 | Дополнительные условия | свайный фундамент |

Характеристика объекта по типовому проекту

Типовой проект 148-037сп/1.2 разработан ТашЗНИИЭП (г. Ташкент), утверждён Госстроем УзССР 24.08.1978 (приказ № 160), введён в действие в 1982 г. и опубликован в Строительном каталоге (ч. 2, ЦИТП, 1983). Блок-секция — 9-этажная, 18-квартирная (одна трёхкомнатная квартира типа 3Б и 17 четырёхкомнатных типа 4Б, по две квартиры на этаже), с техническим подпольем и холодным чердаком. Размеры секции в осях — 27,6 × 10,8 м (основной объём в осях 2с–8с — 19,8 м, торцевые части с поворотными террасами), высота этажа — 3,0 м, отметка верха основного объёма +26,750, верха машинного помещения лифта +31,530, планировочная отметка земли −1,100.

Конструктивная схема — с поперечными и продольными несущими стенами, панели перекрытий оперты по контуру. Основные конструкции по типовому проекту:

– фундаменты — монолитная железобетонная плита с перекрёстными рёбрами (рассчитана на сейсмичность 9 баллов и просадочные грунты II типа);

– наружные стены — двухслойные панели: внутренний несущий слой из тяжёлого бетона 160 мм, наружный — из керамзитобетона 190 мм (4 типоразмера);

– внутренние стены — сборные железобетонные панели толщиной 220 и 160 мм (5 типоразмеров); перекрытия — сборные железобетонные панели толщиной 160 мм (8 типоразмеров);

– перегородки — железобетонные панели толщиной 60 мм; санузлы — объёмные санкабины типа «Колпак»;

– лестницы — сборные железобетонные марши и площадки; шахта лифта — железобетонные блоки (серия 1.189-3);

– покрытие — ребристые панели и предварительно напряжённые водосборные лотки; крыша с холодным чердаком, безрулонными кровельными панелями и внутренним водостоком;

– окна и балконные двери — со спаренными переплётами (серия 1.136.5-16); двери — по сериям 1.136-10, 1.136-11; полы — паркет, линолеум, керамическая плитка, цементная стяжка;

– инженерное оборудование — центральное водяное отопление, хозяйственно-питьевой водопровод, канализация, горячее водоснабжение от внешней сети, газовые плиты, электроснабжение 380/220 В, пассажирский лифт грузоподъёмностью 320 кг, мусоропровод.

Наибольшая масса монтажного элемента — 7,76 т (панель перекрытия). Технико-экономические показатели блок-секции и дома в целом приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технико-экономические показатели типового проекта

| Показатель | Ед. изм. | Блок-секция | Дом (4 секции) |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | эт. | 9 | 9 |
| Количество квартир (3Б / 4Б) | шт. | 18 (1 / 17) | 72 (4 / 68) |
| Площадь застройки | м² | 289 | 1 156 |
| Общая площадь квартир | м² | 1 406 | 5 624 |
| Жилая площадь | м² | 949 | 3 796 |
| Приведённая общая площадь | м² | 1 553 | 6 212 |
| Площадь летних помещений | м² | 402 | 1 608 |
| Площадь внеквартирных помещений | м² | 246 | 984 |
| Строительный объём, в т. ч. подземной части | м³ | 6 448 107 | 25 792 428 |
| Сметная стоимость (цены 1984 г.), в т. ч. СМР / оборудование | тыс. руб. | 230 224 / 6 | 920 896 / 24 |
| Построечные трудозатраты | чел.-дн. | 3 536 | 14 144 |
| Цемент | т | 543 | 2 172 |
| Сталь | т | 101 | 404 |
| Бетон и железобетон, в т. ч. сборный / монолитный | м³ | 1 911 1 488 / 423 | 7 644 5 952 / 1 692 |
| Лесоматериалы | м³ | 121 | 484 |
| Масса конструкций и материалов, в т. ч. надземной части | т | 4 640 3 780 | 18 560 15 120 |
| Размеры в осях | м | 27,6 × 10,8 | 110,4 × 10,8 |

Привязка типового проекта к условиям г. Норильска

Типовой проект разработан для г. Ташкента (климатический подрайон IVГ, расчётная температура наружного воздуха −15 °С, снеговая нагрузка 0,49 кПа, сейсмичность 9 баллов, просадочные грунты). Для строительства в г. Норильске проектом привязки предусматриваются (учтено в ПОС):

– замена фундаментной плиты свайным фундаментом из буроопускных железобетонных свай с монолитным ростверком и проветриваемым подпольем; основание используется по принципу I — с сохранением многолетнемёрзлого состояния грунтов в период строительства и эксплуатации (СП 25.13330.2020);

– теплотехнический пересчёт ограждающих конструкций на расчётную температуру −46 °С: двухслойные керамзитобетонные панели заменяются трёхслойными с эффективным утеплителем, утепляются цокольное и чердачное перекрытия, окна — с двухкамерными стеклопакетами;

– пересчёт конструкций на снеговую нагрузку V района (2,41 кПа) и ветровую нагрузку IV района (0,48 кПа); исключение антисейсмических мероприятий;

– замена газовых плит электрическими (жилой фонд г. Норильска газом не снабжается) с увеличением расчётной электрической нагрузки дома;

– лифты — по ТР ТС 011/2011; входы — с двойными утеплёнными тамбурами; воронки внутреннего водостока — с электрообогревом.

Дом образован блокировкой четырёх блок-секций; для расчётов принята прямолинейная компоновка длиной 110,4 м в осях при ширине 10,8 м. Количество квартир — 72, общая площадь квартир — 5 624 м², строительный объём — 25 792 м³. Высота здания от планировочной отметки до верха основного объёма — 27,85 м, до верха машинного помещения — 32,63 м.

Свайный фундамент (дополнительное условие варианта)

До выполнения проекта привязки конструкция фундамента принята ориентировочно: буроопускные железобетонные сваи сечением 35 × 35 см длиной 12 м, погружаемые в скважины диаметром 550 мм глубиной 10,8 м с заполнением пазух цементно-песчаным раствором; оголовки свай выступают над спланированной поверхностью на 1,2 м (проветриваемое подполье); по оголовкам — монолитный железобетонный ростверк сечением 0,6 × 0,8 м по осям несущих стен общей длиной 159 м на секцию. Количество свай определено из условия восприятия нагрузки от здания (таблица 3).

Таблица 3 – Ориентировочный расчёт количества свай на одну блок-секцию

| Показатель | Обозначение, формула | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вес надземной части (3 780 т) | Gн | 37 082 кН |
| Вес ростверка и цокольных конструкций (300 т) | Gп | 2 943 кН |
| Полезная нагрузка на перекрытия 1,5 кПа × (1 406 + 246) м² × ψ (ψ = 0,6) | Pпол | 1 487 кН |
| Снеговая нагрузка 2,41 кПа × 289 м² | Pсн | 696 кН |
| Нормативная нагрузка | Nн = Gн + Gп + Pпол + Pсн | 42 208 кН |
| Расчётная нагрузка (γf = 1,15) | N = Nн·γf | 48 539 кН |
| Допускаемая расчётная нагрузка на сваю (принята) | Nсв | 600 кН |
| Коэффициент неравномерности передачи нагрузки | k | 1,08 |
| Требуемое количество свай | n = N·k / Nсв | 87,4 → 88 шт. |
| Средний шаг свай по ростверку (L = 159 м) | a = L / n | 1,81 м > 3d = 1,05 м |

На дом — 352 сваи. Объёмы свайных работ: сваи — 517 м³ (масса сваи 3,67 т); бурение скважин — 3 802 м (903 м³ мёрзлого грунта); раствор для заполнения пазух — 437 м³; монолитный ростверк — 305 м³ бетона, 30,5 т арматуры, 1 399 м² опалубки. Допускаемая нагрузка и длина свай уточняются расчётом по СП 25.13330.2020 по данным инженерно-геокриологических изысканий и по результатам статических испытаний свай (ГОСТ 5686-2020).

# 1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства

## 1.1 Местоположение и рельеф

Город Норильск расположен на севере Красноярского края, в юго-западной части полуострова Таймыр, примерно в 300 км севернее Северного полярного круга (69°20′ с. ш., 88°13′ в. д.) и в 90 км к востоку от р. Енисей (порт Дудинка). Территория относится к районам Крайнего Севера и входит в Арктическую зону Российской Федерации. Город (население около 175 тыс. чел.) расположен на Норильской равнине у западных отрогов плато Путорана; абсолютные отметки поверхности — 90–150 м. Рельеф территории застройки — равнинный, слабонаклонный, спланированный подсыпкой; к окраинам переходит в холмисто-увалистый (горы Шмидтиха, Рудная).

## 1.2 Климат

Климат — субарктический, резко континентальный: продолжительная суровая зима (период устойчивых морозов — около 280 сут), короткое прохладное лето, сильные ветры и частые метели. С конца ноября до середины января продолжается полярная ночь (около 45 сут), с конца мая до конца июля — полярный день. Основные климатические характеристики приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Климатические характеристики района строительства

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Климатический район для строительства (СП 131.13330) | I |
| Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 / 0,98 | −46 / −47 °С |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | −53,1 °С |
| Средняя температура января / июля | около −27,6 / +13,8 °С |
| Среднегодовая температура воздуха | −9,8 °С |
| Продолжительность периода устойчивых морозов | ≈ 280 сут |
| Продолжительность отопительного периода (фактическая) | 282–283 сут |
| Продолжительность залегания снежного покрова | 7,5–9 мес (октябрь — начало июня) |
| Число дней с метелями | более 130 в год |
| Снеговой район; нормативный вес снегового покрова (СП 20.13330.2016, табл. К.1) | V; 2,41 кПа |
| Ветровой район; нормативное давление ветра | IV; 0,48 кПа |
| Полярная ночь / полярный день | ≈ 30.11–13.01 / ≈ 20.05–24.07 |
| Сейсмичность (по картам ОСР-2015, уточняется по СП 14.13330) | менее 6 баллов |
| Многолетнемёрзлые грунты | сплошного распространения, мощность до 300–500 м |

Температуры приняты по Справочному пособию к СНиП 2.01.01-82 и многолетним данным метеостанции Норильск; при выпуске проекта они уточняются по таблицам действующей редакции СП 131.13330 «Строительная климатология».

Для организации строительства существенны: начало работ в период полярной ночи и наиболее низких температур (декабрь–февраль), необходимость искусственного освещения в течение всей смены, частые перерывы работ на открытом воздухе по метеоусловиям («актированные дни»), снегоперенос и снегозаносы площадки, короткий тёплый период (июль–август) для наружных сетей и благоустройства.

## 1.3 Геологическое строение и мерзлотные условия

Район расположен в зоне сплошного распространения многолетнемёрзлых грунтов (ММГ) мощностью до 300–500 м с отдельными таликами под руслами рек и озёрами. В пределах городской застройки распространены высокотемпературные мёрзлые грунты с температурой на глубине нулевых годовых амплитуд около −0,5…−3 °С, что повышает их чувствительность к тепловому воздействию сооружений. Разрез площадки принят условно до получения изысканий: с поверхности — техногенные насыпные крупнообломочные грунты мощностью 1,0–1,5 м; далее — суглинки и супеси пластичномёрзлые и твёрдомёрзлые, льдистые, с включениями щебня, местами торф; ниже 8–12 м — крупнообломочные (моренные) отложения и коренные породы (базальты, долериты трапповой формации). Глубина сезонного оттаивания — 0,5–2,0 м. Характерные криогенные процессы — морозное пучение в слое сезонного оттаивания, термокарст и осадки при оттаивании льдистых грунтов.

Основание используется по принципу I (СП 25.13330.2020) — с сохранением мёрзлого состояния грунтов, поэтому ПОС предусматривает мероприятия, исключающие тепловое воздействие на основание в период строительства (разделы 15 и 18).

## 1.4 Гидрологические условия

Поверхностные воды — р. Норилка, оз. Долгое и многочисленные мелкие озёра; паводок — в июне при снеготаянии. Подземные воды представлены надмерзлотными водами слоя сезонного оттаивания (июнь–сентябрь, приурочены к понижениям рельефа и техногенным насыпям) и межмерзлотными водами таликов. В период с декабря по май грунтовые воды на площадке отсутствуют, что благоприятно для бурения скважин и устройства свайного поля. Летом требуется поверхностный водоотвод с площадки и от свайного поля (уклоны, лотки) для предотвращения обводнения и оттаивания грунтов.

## 1.5 Условия строительства

Строительство ведётся в сложившейся городской застройке; площадка обеспечена подъездами по городским улицам и инженерными сетями в утилидоре (раздел 5). Условия строительства — особо суровые: подготовительный период, свайные работы и монтаж надземной части выполняются в зимних условиях при температурах до −40…−50 °С; посещение территории иностранными гражданами регламентировано; доставка материалов с «большой земли» возможна только водным и воздушным транспортом (раздел 2).

# 2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Норильский промышленный район не имеет круглогодичной наземной транспортной связи с опорной сетью страны. Внешние грузовые связи осуществляются:

– морским транспортом по Северному морскому пути из портов Мурманск и Архангельск до порта Дудинка — круглогодично, в зимний период с ледокольной проводкой;

– речным транспортом по р. Енисей из Красноярска до Дудинки — только в навигацию (июнь–октябрь);

– от порта Дудинка до Норильска — по железной дороге (грузовое движение) и по автомобильной дороге Дудинка — Норильск протяжённостью около 90 км;

– воздушным транспортом через аэропорт Норильск (Алыкель), расположенный примерно в 35 км от города, — перевозка вахтового персонала и срочных грузов.

Город связан автомобильными дорогами с районами Талнах и Кайеркан и с промышленными площадками. Улично-дорожная сеть пригодна для движения тяжёлых автопоездов (панелевозов, автобетоносмесителей); в метели движение может временно закрываться, что учитывается созданием запаса сборных конструкций на приобъектном складе и на складе предприятия-изготовителя (раздел 12).

Местные материалы и изделия (бетонная смесь и раствор, щебень, песок, сборные железобетонные изделия, сваи) поставляются предприятиями стройиндустрии Норильского промышленного района автомобильным транспортом. Материалы и оборудование, не производимые на месте (металлопрокат, утеплитель, кровельные и отделочные материалы, столярные изделия, инженерное оборудование, лифты), завозятся заблаговременно — в навигацию 2027 г. («северный завоз») или по Северному морскому пути — и хранятся на базисных складах генподрядчика в Норильске. Транспортная схема доставки грузов приведена на рисунке 1, характеристика грузопотоков — в таблице 5.

Рисунок 1 – Транспортная схема доставки грузов

Таблица 5 – Транспортная схема поставок

| Груз | Поставщик, пункт отправления | Расстояние, км | Вид транспорта, транспортное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| Сборные ж/б конструкции (панели, плиты, санкабины, блоки) | Предприятие ЖБИ (ДСК) Норильского промышленного района | ≈ 12 | Автомобильный; панелевозы г/п 16 т с тягачами КамАЗ-65116 |
| Ж/б сваи 35×35 см, L = 12 м | То же | ≈ 12 | Автомобильный; полуприцепы-длинномеры |
| Бетонная смесь, растворы | Бетонный завод (РБУ) | ≈ 8 | Автобетоносмесители 7 м³ с утеплённым барабаном |
| Щебень, песок, грунт для подсыпки | Местные карьеры | ≈ 15 | Автосамосвалы 15 т |
| Металлопрокат, утеплитель, кровельные и отделочные материалы, столярные изделия, инженерное оборудование, лифты | Заводы-изготовители → порт Дудинка (Севморпуть, р. Енисей) → базисные склады генподрядчика | до 90 + 10 | Морской/речной; ж/д или автомобильный; на площадку — бортовые автомобили |
| Строительные машины (кран, буровые установки) | Базы механизации генподрядчика | ≈ 10 | Автомобильные тралы |
| Вахтовый персонал | Красноярск, Москва → аэропорт Алыкель | ≈ 35 (от аэропорта) | Авиатранспорт; вахтовые автобусы |

Перевозки внутри района выполняются автомобилями в северном исполнении (ХЛ) с предпусковыми подогревателями, на арктическом дизельном топливе. Внутриплощадочные дороги — одностороннее кольцо длиной 197 м из сборных железобетонных плит по щебёночному основанию, шириной 3,5 м, в зоне разгрузки — 6,0 м; въезд и выезд — раздельные, с городской улицы (Приложение Б).

# 3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства

Генеральным подрядчиком принимается строительная организация г. Норильска, имеющая производственную базу, парк машин в северном исполнении и штат ИТР, водителей и машинистов. Рынок труда Норильска ограничен: постоянного притока трудовых мигрантов нет, посещение города иностранными гражданами регламентировано и требует разрешения, квалифицированные рабочие ряда строительных профессий в нужном количестве на месте отсутствуют. Оценка возможности обеспечения строительства местными трудовыми ресурсами выполнена по численности рабочих основных профессий в период максимальной загрузки (таблица 6), полученной по календарному плану (Приложение А).

Таблица 6 – Потребность в рабочих основных профессий и источники её покрытия

| Профессия | Максимальная потребность, чел. | Местные, чел. | Вахтовым методом, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажники | 50 | 20 | 30 |
| Маляры, штукатуры | 29 | 14 | 15 |
| Сантехники | 28 | 14 | 14 |
| Дорожные рабочие, машинисты | 25 | 20 | 5 |
| Плиточники, паркетчики | 23 | 12 | 11 |
| Бетонщики | 23 | 9 | 14 |
| Электромонтажники | 18 | 9 | 9 |
| Изолировщики | 17 | 5 | 12 |
| Подсобные рабочие | 16 | 13 | 3 |
| Электросварщики | 15 | 6 | 9 |
| Плотники | 11 | 6 | 5 |
| Кровельщики | 10 | 5 | 5 |
| Бурильщики, машинисты | 10 | 5 | 5 |
| Арматурщики | 10 | 4 | 6 |
| Облицовщики | 8 | 4 | 4 |
| Монтажники лифтов | 7 | 0 | 7 |
| Геодезисты | 6 | 6 | 0 |
| Наладчики | 5 | 2 | 3 |
| Итого (сумма максимумов) | 311 | 154 | 157 |

Максимальная численность по отдельным профессиям приходится на разные периоды, поэтому сумма в таблице больше максимальной численности рабочих по графику (156 чел.).

Местными трудовыми ресурсами (кадры генподрядчика и субподрядных организаций Норильска) обеспечивается около 50 % потребности в рабочих — машинисты, водители, геодезисты, подсобные рабочие, часть монтажников, электромонтажников и отделочников; ИТР и служащие — до 70 %. Остальная потребность (монтажники крупнопанельных зданий, электросварщики, бетонщики и арматурщики для зимнего бетонирования, изолировщики-герметизаторщики, монтажники лифтов) покрывается вахтовым методом (раздел 4).

# 4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

Для привлечения недостающих квалифицированных работников предусматриваются мероприятия:

1) определение потребности в квалифицированных специалистах по профессиям и периодам работ (таблица 6, Приложение А); численность вахтового персонала в период максимальной загрузки — около 88 чел.;

2) источники покрытия: собственные кадры генподрядчика и субподрядных организаций из Красноярска и других регионов, специализированные монтажные организации (лифты, слаботочные системы), организованный набор кадров;

3) оформление заявки на организованный набор кадров в центр занятости населения г. Норильска и в центры занятости других регионов (через единую цифровую платформу «Работа России»);

4) составление графика работы вахтовым методом в соответствии с гл. 47 ТК РФ: продолжительность вахты — один месяц (в исключительных случаях до трёх месяцев, ст. 299), суммированный учёт рабочего времени, ежедневная работа — до 11 ч с перерывами для обогрева; ведущие машины (буровые установки, башенный кран) — в две смены;

5) заключение договоров с авиаперевозчиком на доставку вахтовых работников по маршрутам Красноярск — Норильск и Москва — Норильск и с автотранспортным предприятием на перевозку от аэропорта Алыкель и от общежития до площадки;

6) организация предварительных и периодических медицинских осмотров (приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н) с учётом противопоказаний к работе в районах Крайнего Севера; предсменные медицинские осмотры водителей и машинистов;

7) размещение вахтового персонала в арендуемом общежитии (гостинице) г. Норильска вместо временного жилого городка у объекта (раздел 16);

8) организация питания (комната приёма пищи на площадке, доставка горячего питания) и санитарно-бытового обслуживания работающих (подраздел 11.8);

9) предоставление гарантий и компенсаций для работающих в районах Крайнего Севера (районный коэффициент 1,8 и процентная надбавка к заработной плате, ежегодный дополнительный отпуск 24 календарных дня — ст. 302, 316, 317, 321 ТК РФ);

10) комплектование вахтового персонала преимущественно гражданами РФ в связи с регламентированным порядком въезда иностранных граждан в г. Норильск;

11) вводный инструктаж, обучение безопасным методам работ при низких температурах и стажировка на рабочем месте.

# 5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства

Земельный участок (принят условно) расположен в застроенной части г. Норильска внутри жилого квартала. Участок прямоугольной формы размерами 200 × 85 м, площадь — 1,70 га. Границы участка: с юга — городская улица с тротуаром; с севера — существующий 5-этажный жилой дом (около 7 м от границы участка и 36 м от строящегося дома); с запада — существующий утилидор инженерных сетей; с востока — внутриквартальная территория.

Рельеф участка спланированный, с уклоном 1–2 % в сторону улицы; абсолютные отметки поверхности — 95,0–96,5 м (Балтийская система, условно). Участок свободен от застройки и зелёных насаждений; поверхность сложена техногенной подсыпкой из крупнообломочного грунта. Инженерные сети: вдоль западной границы — утилидор с тепловой сетью, водопроводом и канализацией; под тротуаром улицы — кабельные линии 0,4–6 кВ и сети связи; на улице — пожарные гидранты в утеплённых колодцах. Технические условия на временное подключение выдают АО «НТЭК» и владельцы сетей связи.

Все объекты строительного хозяйства — временные здания, склады, дороги, пункт очистки колёс, трансформаторная подстанция — размещаются в границах участка (Приложение Б), опасная зона башенного крана не выходит за его пределы. Использование земельных участков вне участка, предоставленного для строительства, не требуется, за исключением временного занятия полосы тротуара у въезда и выезда (по разрешению органа местного самоуправления) и прокладки временных вводов от утилидора в пределах его охранной зоны (по согласованию с владельцем сетей). Вахтовый персонал размещается в существующем жилом фонде города, отвод земель под временный жилой городок не нужен.

# 6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов производственного назначения

Проектируемый объект — многоквартирный жилой дом (объект непроизводственного назначения); строительство ведётся вне территории действующего предприятия, поэтому раздел не разрабатывается. Особенности работ вблизи подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи изложены в разделе 7.

# 7 Описание особенностей проведения работ в условиях стеснённой городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов непроизводственного назначения

Стеснённость условий строительства определяется близостью существующего жилого дома (36 м от строящегося здания), городской улицы с тротуаром (около 48 м), утилидора (около 62 м) и кабельных сетей под тротуаром, а также ограниченностью места для складирования конструкций и разворота транспорта.

Опасные зоны при работе башенного крана КБ-405.1А определены по СНиП 12-03-2001 (приложение Г) и РД-11-06-2007 (подраздел 11.2 и раздел 17): граница опасной зоны перемещения грузов — 34,1 м от оси крана, опасная зона у строящегося здания — 7 м от его контура. При принятой привязке подкранового пути опасная зона крана целиком находится в пределах площадки: до южной границы (улица) — 5,0 м, до северной — 11,8 м, до западной — 24,8 м, до восточной — 4,4 м. Существующие здания, тротуар и утилидор в опасные зоны не попадают.

Мероприятия по ограничению зоны обслуживания крана и безопасности работ:

– ограничение рабочего вылета крана 18 м и угла поворота стрелы на крайних стоянках ограничителем рабочих движений (координатной защитой) с записью о настройке в вахтенном журнале;

– запрещение перемещения грузов над бытовым городком, над кабинами автомобилей с людьми и над проездами во время движения транспорта;

– знаки безопасности и сигнальное освещение на кране и по границе опасной зоны (в период полярной ночи — постоянно);

– защитный козырёк над тротуаром у въезда и выезда, временные дорожные знаки по схеме, согласованной с Госавтоинспекцией; временное закрытие улицы и изменение маршрутов городского транспорта не требуются;

– работа одним башенным краном — мероприятия по совместной работе кранов не требуются; при работе автомобильного крана в зоне башенного (монтаж и демонтаж крана, кровельное оборудование) башенный кран выводится из работы, порядок фиксируется нарядом-допуском;

– котлован не разрабатывается (свайный фундамент с высоким ростверком), поэтому ограничения на установку кранов у откосов не требуются.

Подземные коммуникации и линии электропередачи. Воздушных линий электропередачи и связи в зоне работы кранов нет. Работы в охранной зоне утилидора (по 3 м от наружных стенок) и кабельных линий (по 1 м) — прокладка временных вводов и наружных сетей — выполняются по наряду-допуску в присутствии представителя владельца сетей, вручную или малогабаритными машинами; проезд тяжёлой техники над утилидором и кабелями исключается или выполняется по защитным плитам.

Для этих работ разрабатываются проекты производства работ: на работы башенным и автомобильными кранами (РД-11-06-2007), на устройство свайного фундамента в мёрзлых грунтах, на зимнее бетонирование ростверка и замоноличивание стыков, на временные подключения к инженерным сетям.

# 8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)

Строительство ведётся в три периода: подготовительный, основной (возведение здания) и заключительный (наружные сети, благоустройство, ввод в эксплуатацию). Последовательность работ определена исходя из следующих условий:

– начало строительства приходится на полярную ночь и самые низкие температуры — в подготовительный период в первую очередь выполняются временное электроснабжение и освещение, отапливаемый бытовой городок, ограждение и дороги;

– свайные работы выгодно выполнять зимой: грунты находятся в мёрзлом состоянии, надмерзлотные воды отсутствуют, сваи быстро вмерзают; к началу сезонного оттаивания (июнь) свайное поле полностью загружено зданием;

– монтаж надземной части ведётся одним башенным краном на рельсовом ходу; подкрановый путь укладывается на спланированное мёрзлое основание вне свайного поля, а кран демонтируется до сезонного оттаивания грунта под путём (начало июня);

– тепловой ввод и включение постоянной системы отопления по временной схеме выполняются в марте, что позволяет начать отделочные работы в закрытом отапливаемом контуре с апреля;

– наружные сети и благоустройство выполняются в летний период (июнь–август) после демонтажа крана и подкранового пути.

Организационно-технологическая схема возведения дома:

– подземная часть — поточно по четырём захваткам (секциям): бурение скважин и погружение свай двумя буровыми установками (каждая — на двух секциях); с отставанием на время вмерзания свай — ростверк; затем — цокольные конструкции и перекрытие над подпольем;

– надземная часть — двумя монтажными захватками (захватка I — секции 1–2, захватка II — секции 3–4), в пределах захватки — поэтажно; монтаж захватки II начинается после монтажа захватки I и её покрытия; на захватке, свободной от монтажа, выполняются сварка, замоноличивание и герметизация стыков;

– специальные работы I стадии (стояки, вводы, закладные устройства) — с отставанием от монтажа на 2–3 этажа, II стадии — совмещённо с отделочными работами;

– отделочные работы — по захваткам после закрытия теплового контура, сверху вниз по этажам; лифты монтируются по готовности шахт и машинных помещений захватки;

– наружные сети, благоустройство и озеленение — в летний период.

Технологическая последовательность работ, установленная схемой (таблица 7), является исходной для календарного плана строительства (таблица А.1 и рисунок А.1 Приложения А). Размещение объектов строительного хозяйства показано на схеме стройгенплана (рисунок Б.1 Приложения Б).

Таблица 7 – Организационно-технологическая схема возведения объекта

| Этап | Состав работ | Организация работ | Ведущие машины | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный период | ГРО, снег, ограждение, дороги, бытовой городок, временные сети, подкрановый путь и кран | последовательно-параллельно | бульдозер, погрузчик, автокраны | 01.12.2027 – 18.02.2028 |
| Подземная часть | сваи, ростверк, цоколь, перекрытие над подпольем | поточно, 4 захватки | 2 буровые установки, 2 автокрана, бетононасос | 13.12.2027 – 15.03.2028 |
| Надземная часть | монтаж 1–9 этажей и покрытия, стыки, кровля | поэтажно, 2 захватки | кран КБ-405.1А | 21.02.2028 – 20.06.2028 |
| Специальные работы | ВК, ОВ, ЭО, слаботочные системы, лифты | поточно с отставанием от монтажа | подъёмники, автокран | 01.03.2028 – 10.08.2028 |
| Отделочные работы | отделка, полы, прочие работы | по захваткам сверху вниз | растворные станции, подъёмники | 03.04.2028 – 25.08.2028 |
| Заключительный период | наружные сети, благоустройство, ПНР, сдача | параллельно | экскаватор-погрузчик, автокран | 13.06.2028 – 31.08.2028 |

# 9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приёмки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Освидетельствование выполняется с оформлением актов по формам РД 11-02-2006: акт освидетельствования скрытых работ (АОСР, приложение 3), акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК, приложение 4), акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (АОУСИТО, приложение 5). Перечень приведён в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень работ и конструкций, подлежащих освидетельствованию

| № | Работы, конструкции, участки сетей | Документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Геодезическая разбивочная основа; разбивка осей здания и свайного поля | Акт освидетельствования ГРО; акт разбивки осей (прил. 1, 2 РД 11-02-2006) |
| 2 | Бурение скважин (положение, диаметр, глубина, зачистка забоя) | АОСР; журнал бурения |
| 3 | Погружение свай, заполнение пазух раствором | АОСР; журнал погружения свай; исполнительная схема свайного поля |
| 4 | Вмерзание свай (температурный режим основания) | Журнал термометрических наблюдений; заключение о готовности свайного поля к загружению |
| 5 | Свайное основание захватки | АООК (с участием проектной организации) |
| 6 | Армирование ростверка, закладные детали | АОСР |
| 7 | Бетонирование и прогрев ростверка | Журналы бетонных работ и прогрева; АООК «Ростверк» |
| 8 | Теплоизоляция цокольного перекрытия, вводы инженерных сетей | АОСР |
| 9 | Монтаж конструкций этажа; сварка закладных деталей, антикоррозионная защита сварных соединений | АОСР на каждый этаж; исполнительная схема; журнал сварочных работ |
| 10 | Замоноличивание узлов и стыков | АОСР; журнал замоноличивания; протоколы прочности |
| 11 | Несущие конструкции этажа (стены, перекрытия) | АООК поэтажно |
| 12 | Герметизация и утепление стыков наружных стеновых панелей | АОСР по захваткам |
| 13 | Пароизоляция и утепление чердачного перекрытия, кровля, водосточные воронки | АОСР |
| 14 | Скрытая электропроводка, заземление и уравнивание потенциалов | АОСР; протоколы электроизмерений |
| 15 | Системы отопления, водопровода, канализации | АОУСИТО; акты гидравлических испытаний (СП 73.13330.2016) |
| 16 | Лифты | Акт полного технического освидетельствования (ТР ТС 011/2011) |
| 17 | Наружные сети в утилидорах | АОУСИТО; акты испытаний и промывки |

Мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости ответственных конструкций в процессе строительства:

– загружение свай — только после их вмерзания, подтверждённого термометрическими наблюдениями (в зимний период ориентировочно через 2–3 недели после погружения; срок уточняется расчётом в ППР);

– распалубка и загружение ростверка — после набора бетоном не менее 70 % проектной прочности, подтверждённого испытанием образцов, твердевших в условиях конструкции, и неразрушающими методами;

– временное крепление стеновых панелей монтажной оснасткой до замоноличивания узлов; монтаж вышележащего этажа — после достижения раствором (бетоном) замоноличивания прочности, указанной в проекте, при отрицательных температурах — с прогревом стыков;

– прекращение монтажа панелей при скорости ветра 10 м/с и более; очистка закладных деталей и опорных поверхностей от снега и наледи перед монтажом;

– контроль осадок ростверка по осадочным маркам и температуры грунтов основания на весь период строительства.

Методы и средства контроля и испытаний: визуальный и измерительный контроль, геодезический контроль (тахеометр, нивелир), неразрушающий контроль прочности бетона (ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021), испытания контрольных образцов (ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018), визуально-измерительный и ультразвуковой контроль сварных соединений, гидравлические испытания трубопроводов, электроизмерения, термометрия грунтов (ГОСТ 25358-2020), статические испытания свай (ГОСТ 5686-2020).

# 10 Технологическая последовательность работ при возведении объекта капитального строительства или его отдельных элементов

## 10.1 Подготовительный период (01.12.2027 – 18.02.2028)

1) приёмка геодезической разбивочной основы от заказчика, разбивка осей здания;

2) очистка территории от снега, вертикальная планировка подсыпкой крупнообломочным грунтом без нарушения мёрзлого основания;

3) монтаж временного ограждения, КПП, пункта очистки колёс, информационного щита;

4) устройство временных дорог и площадок складирования из ж/б плит по щебёночному основанию;

5) установка КТПН-400, прокладка кабелей 0,4 кВ, монтаж прожекторных мачт (освещение в полярную ночь);

6) установка блок-контейнеров бытового городка в два яруса с тёплыми переходами, подключение электроотопления, временного водопровода с греющим кабелем и канализации;

7) устройство подкранового пути на спланированном мёрзлом основании (балластная призма из щебня, полушпалы, рельсы по проекту пути), монтаж, испытание и постановка на учёт крана КБ-405.1А.

## 10.2 Подземная часть (13.12.2027 – 15.03.2028)

1) разбивка свайного поля; бурение скважин диаметром 550 мм на глубину 10,8 м двумя буровыми установками в две смены, поточно по секциям 1 → 4, с очисткой забоя и защитой устьев от снега;

2) заливка в скважину подогретого цементно-песчаного раствора (около 1/3 объёма скважины), погружение сваи автокраном в кондукторе с выверкой положения, выдавливание раствора до полного заполнения пазух;

3) контроль вмерзания свай по термометрическим скважинам (по две на секцию);

4) срубка (выравнивание) голов свай до проектной отметки, выпуски арматуры;

5) монтаж подвесной опалубки ростверка, армирование, установка закладных деталей и греющих проводов, устройство тепляков;

6) бетонирование ростверка бетононасосом из автобетоносмесителей подогретой смесью (температура укладки и режим выдерживания — по ППР в соответствии с СП 70.13330.2012), электропрогрев до набора 70 % прочности, распалубка;

7) монтаж цокольных конструкций и перекрытия над подпольем, утепление перекрытия, устройство продухов проветриваемого подполья, вводы сетей в теплоизолированных коробах.

## 10.3 Надземная часть (21.02.2028 – 20.06.2028)

Монтаж ведётся поэтажно в пределах захватки (сначала захватка I — секции 1–2, затем захватка II — секции 3–4). Последовательность монтажа этажа:

1) геодезическая разбивка осей и установочных рисок, нивелирование опорных поверхностей, устройство маяков;

2) монтаж наружных стеновых панелей с временным креплением подкосами (от лестнично-лифтового узла и с угловых панелей);

3) монтаж внутренних стеновых панелей, перегородок, санкабин, вентблоков и блоков лифтовой шахты;

4) монтаж лестничных площадок и маршей;

5) сварка закладных деталей, антикоррозионная защита сварных соединений;

6) замоноличивание вертикальных стыков и узлов раствором (бетоном) с противоморозными добавками и электропрогревом;

7) монтаж плит перекрытия (масса до 7,76 т) по слою раствора, сварка связей, замоноличивание швов;

8) перестановка ограждений по краю перекрытия, переход на следующий этаж; после 9-го этажа — монтаж элементов чердака, машинных помещений, ребристых панелей покрытия и лотков.

Герметизация и утепление стыков наружных панелей ведутся с фасадных люлек с отставанием от монтажа на 2–3 этажа, с местным подогревом стыка и материалами, допускающими нанесение при низких температурах. Кровля (утепление чердачного перекрытия, кровельные панели, примыкания, воронки внутреннего водостока с электрообогревом) выполняется по захваткам после монтажа покрытия.

## 10.4 Специальные работы (01.03.2028 – 10.08.2028)

I стадия — стояки водопровода, канализации и отопления, электропроводка в каналах панелей, закладные устройства — с отставанием от монтажа на 2–3 этажа; тепловой ввод и включение отопления по временной схеме — в марте; II стадия — установка приборов, электроплит, оконечных устройств, наладка систем — совмещённо с отделочными работами. Монтаж лифтов — по готовности шахт и машинных помещений, слаботочные системы — с июня.

## 10.5 Отделочные работы (03.04.2028 – 25.08.2028)

Отделка выполняется по захваткам после закрытия теплового контура (монтаж покрытия, остекление, утеплённые временные двери входов) и включения отопления, при температуре в помещениях не ниже +10 °С (СП 71.13330.2017), сверху вниз: подготовка поверхностей, шпаклёвка, облицовка санузлов и кухонь, стяжки и покрытия полов, окраска, оклейка обоями, установка дверей и встроенного оборудования. Строительный мусор удаляется в закрытых контейнерах.

## 10.6 Наружные сети, благоустройство, сдача объекта (13.06.2028 – 31.08.2028)

После демонтажа крана и подкранового пути: прокладка наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения и связи в утилидорах и коробах на опорах (без нарушения мёрзлого основания), устройство отмостки, проездов, тротуаров и площадок, озеленение (посев многолетних трав и посадка кустарников в привозной грунт), пусконаладочные работы, уборка, подготовка исполнительной документации и сдача объекта.

# 11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

## 11.1 Потребность в кадрах

Трудоёмкость возведения здания определена по построечным трудозатратам типового проекта с пересчётом на условия г. Норильска:

Qзд = qтп · nс · Kт = 3 536 · 4 · 1,2 = 16 973 чел.-дн.,	(1)

где qтп — построечные трудозатраты на одну блок-секцию по типовому проекту, чел.-дн.;

nс — количество секций;

Kт = 1,2 — укрупнённый коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда при работе в зимних условиях Крайнего Севера (принят по аналогии с поправочным коэффициентом п. 1 МДС 12-43.2008).

С учётом работ, не входящих в типовой проект (подготовительный период, монтаж и демонтаж крана, наружные сети, благоустройство, пусконаладка), общая трудоёмкость по календарному плану Q = 20 022 чел.-дн. (таблица А.1).

Численность работающих определена на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годового объёма работ и процентного соотношения численности работающих по категориям:

Nобщ = С / (В · Т),	(2)

где С — сметная стоимость строительно-монтажных работ, руб.;

В — выработка на одного работающего в год, руб./чел.;

Т — продолжительность строительства, лет.

Стоимость и выработка приняты в базисном уровне цен 1984 г., в котором составлены сметы типового проекта. Выработка на одного работающего по показателям типового проекта:

В = Ссмр.тп / qтп · Д · αр,	(3)

где Ссмр.тп = 224 тыс. руб. — стоимость СМР блок-секции;

Д = 230 — число рабочих дней в году;

αр = 0,845 — доля рабочих в общей численности работающих;

В = 224 000 / 3 536 · 230 · 0,845 = 12 312 руб./чел. в год.

Стоимость СМР по объекту с учётом свайного фундамента, северных условий и прочих работ определена пропорционально трудоёмкости:

С = Ссмр.тп · nс · Q / Qтп = 224 · 4 · 20 022 / 14 144 = 1 268 тыс. руб.;	(4)

Nобщ = 1 268 362 / (12 312 · 9,0/12) = 137 чел.	(5)

Полученное значение — среднесписочная численность работающих. По графику движения рабочих кадров (Приложение А) максимальное число рабочих Nmax = 156 чел., среднее Nср = 108 чел., коэффициент неравномерности α = Nmax / Nср = 1,44 ≤ 1,5. Численность работающих по категориям (таблица 9) определена по соотношению: рабочие — 84,5 %, ИТР — 11 %, служащие — 3,2 %, МОП и охрана — 1,3 %.

Таблица 9 – Численность работающих по категориям

| Категория | Доля, % | Среднесписочная (по выработке), чел. | Максимальная, чел. | В наиболее многочисленную смену, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие | 84,5 | 116 | 156 | 110 |
| ИТР | 11,0 | 15 | 21 | 17 |
| Служащие | 3,2 | 4 | 6 | 5 |
| МОП и охрана | 1,3 | 2 | 3 | 3 |
| Итого | 100 | 137 | 186 | 135 |

Численность в наиболее многочисленную смену принята: рабочих — 70 %, ИТР, служащих, МОП и охраны — 80 % от максимальной численности.

## 11.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

Выбор монтажного крана. Монтаж надземной части ведётся башенным краном на рельсовом ходу, установленным вдоль южного фасада. Требуемые параметры определены для наиболее тяжёлого элемента — панели перекрытия массой 7,76 т — и для наиболее высоко расположенного элемента — плиты покрытия машинного помещения лифта (рисунок 2).

Qтр = mэ + mс = 7,76 + 0,24 = 8,0 т,	(6)

где mэ — масса монтируемого элемента, т;

mс — масса грузозахватного приспособления (траверса со стропом 4СК-10), т.

Hтр = h0 + hз + hэ + hс = 32,43 + 0,5 + 0,2 + 4,0 = 37,13 м,	(7)

где h0 — превышение опоры элемента (отм. +31,330) над уровнем стоянки крана (отм. −1,100), м;

hз = 0,5 м — запас по высоте; hэ — высота элемента, м; hс = 4,0 м — высота строповки.

Lтр = b1 + b2 + B = 4,7 + 1,2 + 11,2 = 17,1 м,	(8)

где b1 = rпов + 0,7 = 4,0 + 0,7 = 4,7 м — расстояние от оси крана до выступающих частей здания (радиус поворотной части крана и зазор 0,7 м по ФНП ПС);

b2 = 1,2 м — вынос лоджий и ограждений;

B — расстояние от фасада до центра тяжести наиболее удалённого элемента, м.

Вылет при монтаже наиболее удалённой плиты перекрытия — 14,0 м, требуемый грузовой момент M = 8,0 · 14,0 = 112 т·м.

Принят кран КБ-405.1А (в северном исполнении либо с допуском к работе при низких температурах по паспорту): грузоподъёмность 10 т на вылете до 18 м и 7,5 т на максимальном вылете 25 м, высота подъёма 46 м на максимальном вылете, грузовой момент 187,5 т·м, колея 6 м, установленная мощность 101,7 кВт, масса 113,1 т. Условия подбора выполнены: Q = 10 т > 8,0 т при L = 17,1 м < 18 м; H = 46 м > 37,13 м; M = 187,5 т·м > 112 т·м. Для удержания опасной зоны в границах площадки рабочий вылет ограничивается 18 м.

Рисунок 2 – Схема к определению требуемых параметров башенного крана

Длина подкранового пути:

lпп = lкр + Bкр + 2lторм + 2lтуп = 99,6 + 6,0 + 2 · 1,5 + 2 · 0,5 = 109,6 м,	(9)

где lкр = Lзд − 2Δ = 110,8 − 2 · 5,6 = 99,6 м — расстояние между крайними стоянками крана; Δ = √(R² − Lтр²) = √(18² − 17,1²) = 5,6 м — смещение крайней стоянки внутрь здания;

Bкр = 6,0 м — база крана; lторм = 1,5 м — тормозной путь; lтуп = 0,5 м — расстояние до тупиковых упоров.

Принято 9 звеньев по 12,5 м, lпп = 112,5 м.

Транспорт для доставки сборных конструкций. Масса сборных элементов — 13 976 т (3 164 элемента), монтаж — 69 рабочих дней в две смены; суточная потребность в перевозке:

Qсут = 13 976 / 69 = 203 т/сут.	(10)

Продолжительность рейса панелевоза (полуприцеп г/п 16 т, коэффициент использования грузоподъёмности 0,8 — загрузка 12,8 т; расстояние 12 км, средняя скорость в зимних условиях 20 км/ч):

tц = tп + 2L/v + tр + tм = 0,4 + 2 · 12/20 + 1,0 + 0,2 = 2,8 ч,	(11)

где tп — погрузка; tр — разгрузка (монтаж с транспортных средств или на склад); tм — маневрирование, ч.

Число рейсов за смену — 8 · 0,85 / 2,8 = 2,4 → 2; производительность панелевоза — 2 · 2 · 12,8 = 51,2 т/сут. Требуемое число панелевозов — 203 / 51,2 = 3,96 → 4 шт. и один резервный на случай метелей и отказов техники в мороз.

Автобетоносмесители для ростверка (7 м³, выдача 38 м³ в смену, расстояние 8 км): tц = 0,25 + 2 · 8/20 + 0,4 + 0,15 = 1,6 ч; 4 рейса в смену по 5,95 м³ — требуется 2 автобетоносмесителя.

Состав основных машин, механизмов и транспортных средств приведён в таблице 10.

Таблица 10 – Ведомость основных строительных машин, механизмов и транспортных средств

| № | Наименование | Марка, тип | Назначение | Кол. | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран башенный | КБ-405.1А (исп. ХЛ) | монтаж надземной части | 1 | 21.02–04.06 |
| 2 | Кран автомобильный 25 т | КС-55713 «Галичанин» (ХЛ) | установка свай, ростверк, монтаж крана, разгрузка | 2 | 13.12–15.03 |
| 3 | Кран автомобильный 25 т | КС-55713 «Галичанин» (ХЛ) | кровля, демонтаж крана, сети, благоустройство | 1 | 16.03–25.08 |
| 4 | Буровая установка для мёрзлых грунтов | шнековая, D до 600 мм, глубина до 15 м | бурение скважин под сваи | 2 | 13.12–04.02 |
| 5 | Бульдозер | Б10М (ХЛ) | планировка, уборка снега | 1 | 01.12–25.08 |
| 6 | Погрузчик фронтальный | Амкодор 342В | уборка и вывоз снега, ПРР | 1 | 01.12–15.06 |
| 7 | Экскаватор-погрузчик | JCB 3CX | траншеи, заземление, благоустройство | 1 | 01.12–25.08 |
| 8 | Автобетоносмеситель 7 м³ | на шасси КамАЗ (утеплённый барабан) | доставка бетона и раствора | 2 | 13.12–29.02 |
| 9 | Автобетононасос | стрела 24 м | бетонирование ростверка | 1 | 10.01–29.02 |
| 10 | Панелевоз | полуприцеп-панелевоз 16 т + тягач КамАЗ-65116 | доставка сборных конструкций | 4 + 1 рез. | 21.02–31.05 |
| 11 | Автосамосвал 15 т | КамАЗ-65115 (ХЛ) | щебень, вывоз грунта и снега | 2 | 01.12–25.08 |
| 12 | Бортовой автомобиль | КамАЗ-43118 (ХЛ) | доставка материалов | 2 | 01.12–31.08 |
| 13 | Автобус вахтовый | НефАЗ-4208 на шасси КамАЗ | перевозка работающих | 2 | 01.12–31.08 |
| 14 | Топливозаправщик | АТЗ-10 | заправка машин на площадке | 1 | 01.12–31.08 |
| 15 | Теплогенератор дизельный 50 кВт | непрямого нагрева | тепляки ростверка и стыков | 4 | 10.01–15.04 |
| 16 | Компрессорная станция | ПКСД-5,25 | пневмоинструмент, продувка скважин | 1 | 13.12–30.06 |
| 17 | Подъёмник мачтовый грузопассажирский | г/п 1,0 т | подача материалов на этажи | 2 | 01.05–20.08 |
| 18 | Сварочный аппарат | инверторный 315 А | сварка закладных и арматуры | 4 | 10.01–31.07 |
| 19 | Трансформатор для прогрева бетона | КТПТО-80 | электропрогрев ростверка и стыков | 2 | 10.01–15.04 |
| 20 | Штукатурная (растворная) станция | производительность 2–3 м³/ч | стяжки, штукатурка | 2 | 01.05–20.08 |
| 21 | Люлька фасадная | ЛЭ-100-300 | герметизация стыков | 2 | 01.05–10.06 |

## 11.3 Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах

Потребность в дизельном топливе определена по числу машино-часов (по календарному плану) и средним нормам расхода с зимней надбавкой 10 % (для автомобилей — по методическим рекомендациям, введённым распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р, для строительных машин — по паспортным данным). Применяется арктическое дизельное топливо (ДТ-А по ГОСТ 305-2013 или арктических классов по ГОСТ 32511-2013). Расчёт — в таблице 11.

Таблица 11 – Потребность в дизельном топливе

| Машина | Период | Кол. | Маш.-ч | Норма, л/маш.-ч | Расход с надбавкой, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран автомобильный 25 т | 13.12–15.03 | 2 | 1 680 | 12,0 | 22 176 |
| Кран автомобильный 25 т | 16.03–25.08 | 1 | 684 | 12,0 | 9 029 |
| Буровая установка для мёрзлых грунтов | 13.12–04.02 | 2 | 952 | 28,0 | 29 322 |
| Бульдозер | 01.12–25.08 | 1 | 455 | 18,0 | 9 009 |
| Погрузчик фронтальный | 01.12–15.06 | 1 | 655 | 12,0 | 8 646 |
| Экскаватор-погрузчик | 01.12–25.08 | 1 | 364 | 8,0 | 3 203 |
| Автобетоносмеситель 7 м³ | 13.12–29.02 | 2 | 700 | 14,0 | 10 780 |
| Автобетононасос | 10.01–29.02 | 1 | 108 | 15,0 | 1 782 |
| Панелевоз | 21.02–31.05 | 4 | 4 140 | 14,0 | 63 756 |
| Автосамосвал 15 т | 01.12–25.08 | 2 | 1 092 | 15,0 | 18 018 |
| Бортовой автомобиль | 01.12–31.08 | 2 | 1 488 | 10,0 | 16 368 |
| Автобус вахтовый | 01.12–31.08 | 2 | 1 488 | 12,0 | 19 642 |
| Топливозаправщик | 01.12–31.08 | 1 | 186 | 10,0 | 2 046 |
| Теплогенератор дизельный 50 кВт | 10.01–15.04 | 4 | 4 352 | 5,5 | 26 330 |
| Компрессорная станция | 13.12–30.06 | 1 | 536 | 10,0 | 5 896 |
| Итого дизельное топливо |  |  |  |  | 246 002 л (206,6 т) |

Смазочные материалы — 10,3 т (5 % массы топлива), бензин для малой механизации — около 2,5 м³. Заправка машин — топливозаправщиком АТЗ-10 на площадке с твёрдым покрытием и поддонами; хранение топлива на стройплощадке не предусматривается.

## 11.4 Потребность в электрической энергии

Расчётная мощность определена для периода максимального потребления — марта 2028 г. (работа башенного крана, электропрогрев бетона ростверка и стыков, электроотопление инвентарных зданий, освещение в тёмное время суток):

Pр = α (ΣK1Pс/cosφ + ΣK2Pт/cosφ + ΣK3Pов + ΣPон),	(12)

где α = 1,1 — коэффициент, учитывающий потери мощности в сети;

K1, K2, K3 — коэффициенты спроса;

Pс, Pт, Pов, Pон — мощность силовых и технологических потребителей, внутреннего и наружного освещения, кВт; cosφ — коэффициент мощности.

Расчёт по потребителям приведён в таблице 12.

Таблица 12 – Расчёт потребной электрической мощности (март 2028 г.)

| Потребитель | Кол. | P ед., кВт (кВ·А) | Kс | cosφ | Расчётная мощность, кВ·А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран башенный КБ-405.1А | 1 | 101,7 | 0,30 | 0,5 | 61,0 |
| Электроинструмент, вибраторы | 1 | 15,0 | 0,15 | 0,6 | 3,8 |
| Насосы (водоснабжение, растворы) | 2 | 2,0 | 0,70 | 0,8 | 3,5 |
| Сварочные аппараты (кВ·А) | 4 | 20,0 | 0,35 | — | 28,0 |
| Электропрогрев бетона ростверка (КТПТО-80, кВ·А) | 1 | 80,0 | 0,80 | — | 64,0 |
| Электропрогрев стыков (греющий провод) | 1 | 20,0 | 0,60 | 0,9 | 13,3 |
| Электроотопление инвентарных зданий | 1 | 70,0 | 0,80 | 1,0 | 56,0 |
| Электроводонагреватели душевых | 2 | 9,0 | 0,80 | 1,0 | 14,4 |
| Сушильные шкафы для спецодежды | 2 | 3,0 | 0,80 | 1,0 | 4,8 |
| Внутреннее освещение (бытовки, строящееся здание) | 1 | 18,7 | 0,80 | 1,0 | 15,0 |
| Наружное освещение (прожекторы) | 1 | 13,0 | 1,00 | 1,0 | 13,0 |
| Итого |  |  |  |  | 276,8 |

Pр = 1,1 · 276,8 = 304,4 кВ·А. Принимается комплектная трансформаторная подстанция КТПН-400/10/0,4 мощностью 400 кВ·А, подключаемая к городской сети 6(10) кВ по техническим условиям АО «НТЭК». Для потребителей, отключение которых недопустимо в мороз (освещение, отопление бытового городка, электропрогрев), предусматривается резервная дизельная электростанция мощностью 100 кВт.

Наружное освещение выполняется светодиодными прожекторами на мачтах и на кране; нормируемая освещённость — по ГОСТ 12.1.046-2014:

P = p · E · S · k;   n = P / Pл,	(13)

где p = 0,05 Вт/(м²·лк) — удельная мощность светодиодных прожекторов;

E — нормируемая освещённость, лк; S — освещаемая площадь, м²; k = 1,5 — коэффициент запаса;

Pл — мощность одного прожектора, Вт.

Расчёт по участкам приведён в таблице 13.

Таблица 13 – Расчёт наружного освещения

| Участок | E, лк | S, м² | P, кВт | Pл, Вт | n, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория строительства (общее равномерное) | 2 | 17 000 | 2,55 | 150 | 17 |
| Зона монтажа (рабочий горизонт и захватка) | 30 | 4 016 | 9,04 | 300 | 31 |
| Склады и места разгрузки | 10 | 1 200 | 0,90 | 150 | 6 |
| Проезды и проходы | 5 | 1 000 | 0,38 | 100 | 4 |
| Охранное освещение по периметру | 0,5 | 2 850 | 0,11 | 50 | 3 |
| Итого |  |  | 12,97 |  | 61 |

## 11.5 Потребность в воде

Производственные нужды (период максимального водопотребления — июнь–июль):

Qпр = Kн · Σqпnп · Kч / (t · 3600),	(14)

где Kн = 1,2 — коэффициент на неучтённые расходы; qп — норма расхода воды на единицу объёма работ, л; nп — объём работ в смену;

Kч = 1,5 — коэффициент часовой неравномерности; t = 8 ч — продолжительность смены.

Объёмы водопотребления по видам работ приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Расход воды на производственные нужды

| Потребитель | Объём в смену | Норма, л/ед. | Расход, л/смену |
| --- | --- | --- | --- |
| Приготовление и затворение растворов, стяжки | 20 м³ | 300 | 6 000 |
| Малярные работы | 500 м² | 1 | 500 |
| Уход за бетоном (летний период) | 10 м³ | 200 | 2 000 |
| Подпитка пункта мойки колёс (оборотная система) | 40 маш. | 30 | 1 200 |
| Заправка и охлаждение двигателей | 10 маш. | 40 | 400 |
| Полив зелёных насаждений | 500 м² | 10 | 5 000 |
| Итого |  |  | 15 100 |

Qпр = 1,2 · 15 100 · 1,5 / (8 · 3600) = 0,94 л/с.

Хозяйственно-бытовые нужды:

Qхоз = qхN Kч / (t · 3600) + qдNд / (t1 · 60),	(15)

где qх = 25 л — норма расхода на одного работающего в смену; N — число работающих в наиболее многочисленную смену; Kч = 2 — коэффициент неравномерности;

qд = 30 л — расход на один душ; Nд — число пользующихся душем (40 %); t1 = 45 мин — продолжительность работы душевых;

Qхоз = 25 · 135 · 2 / (8 · 3600) + 30 · 54 / (45 · 60) = 0,83 л/с.

Расход на пожаротушение при площади участка до 10 га — Qпож = 10 л/с (две струи по 5 л/с). Общий расчётный расход:

Qобщ = Qпож + 0,5 (Qпр + Qхоз) = 10 + 0,5 (0,94 + 0,83) = 10,89 л/с.	(16)

D = √(4Q · 1000 / (πv)) = √(4 · 10,89 · 1000 / (3,14 · 1,5)) = 96 мм.	(17)

Пожаротушение обеспечивается от существующих гидрантов городского водопровода в утеплённых колодцах (не далее 150 м от любой точки здания), поэтому временный водопровод рассчитывается только на производственные и хозяйственные нужды: D = √(4 · 1,78 · 1000 / (3,14 · 1,0)) = 48 мм — принимается полиэтиленовая труба DN 50 с тепловой изоляцией и саморегулирующимся греющим кабелем, прокладываемая от утилидора надземно в коробе. В период с декабря по май вода на производственные нужды подаётся в утеплённые ёмкости в отапливаемых блок-контейнерах. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующую канализацию утилидора.

## 11.6 Потребность в тепле и паре

Пар для нужд строительства не требуется: бетон прогревается электрическим током и теплогенераторами, бытовые помещения отапливаются электричеством. Тепло нужно для временного отопления строящегося здания в период отделочных работ (апрель–июнь) от городской тепловой сети через постоянный тепловой ввод:

Q = q0 V (tв − tн) K1 K2,	(18)

где q0 = 0,35 Вт/(м³·°С) — удельная тепловая характеристика здания в период строительства;

V — строительный объём здания, м³; tв = 18 °С — температура воздуха при отделочных работах;

tн = −25 °С — расчётная температура наружного воздуха для апреля–мая (принята);

K1 = 1,15 — коэффициент на просушку конструкций; K2 = 1,15 — потери тепла в сетях;

Q = 0,35 · 25 792 · (18 + 25) · 1,15 · 1,15 = 513 кВт (0,44 Гкал/ч).

## 11.7 Потребность в сжатом воздухе

Q = Kо Σq n = 0,8 · (3 · 1,0 + 2 · 0,5 + 2 · 0,3) = 3,68 м³/мин,	(19)

где Kо = 0,8 — коэффициент одновременности работы; q — расход воздуха потребителем, м³/мин; n — число потребителей (отбойные молотки для срубки голов свай, продувка скважин и стыков, краскораспылители).

Принимается передвижная компрессорная станция ПКСД-5,25 (5,25 м³/мин).

## 11.8 Потребность во временных зданиях и сооружениях

Расчёт выполнен по наибольшей численности работающих: рабочих — 156 чел. (в наиболее многочисленную смену — 110), ИТР, служащих, МОП и охраны — 30 чел. (в смену — 25). Нормы площади на одного человека приняты по нормативам для расчёта временных зданий с увеличением для условий Крайнего Севера (раздельное хранение уличной и рабочей одежды, помещения для обогрева и сушки). Расчёт — в таблице 15.

Таблица 15 – Расчёт площади временных зданий

| Помещение | Норма, м²/чел. | Расчётная численность, чел. | Требуемая площадь, м² | Блок-контейнеров, шт. | Принятая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гардеробная (с отдельным хранением уличной и рабочей одежды) | 0,90 | 156 (все рабочие) | 140,4 | 10 | 144,0 |
| Помещение для обогрева рабочих | 0,20 | 110 (рабочие max смены) | 22,0 | 2 | 28,8 |
| Сушильная для одежды и обуви | 0,20 | 110 (рабочие max смены) | 22,0 | 2 | 28,8 |
| Душевая | 0,54 | 88 (80 % рабочих max смены) | 47,5 | 4 | 57,6 |
| Умывальная | 0,20 | 110 (рабочие max смены) | 22,0 | 2 | 28,8 |
| Помещение для приёма пищи | 0,80 | 135 (все работающие max смены) | 108,0 | 8 | 115,2 |
| Туалет | 0,10 | 135 (все работающие max смены) | 13,5 | 1 | 14,4 |
| Прорабская (контора) | 4,00 | 22 (ИТР и служащие max смены) | 88,0 | 7 | 100,8 |
| Помещение для инструктажа и собраний | 0,75 | 55 (50 % рабочих max смены) | 41,2 | 3 | 43,2 |
| Медицинский пункт | — | — | 14,4 | 1 | 14,4 |
| КПП (проходная) | — | — | 7,2 | 1 | 7,2 |
| Итого |  |  | 526,3 | 41 | 583,2 |

Принимаются инвентарные блок-контейнеры 6,0 × 2,4 м в северном исполнении (утеплитель 150 мм, электроотопление, двухкамерные стеклопакеты) — 40 шт. и пост КПП; общая площадь — 583,2 м². Контейнеры устанавливаются в два яруса и соединяются тёплыми переходами; бытовой городок размещается вне опасных зон, с подъездом для вахтовых автобусов (Приложение Б).

# 12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупнённых модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупнённых модулей и строительных конструкций

Запас материалов на приобъектном складе:

P = Q / T · n · K1 · K2,	(20)

где Q — количество материала на весь период; T — продолжительность его потребления, дн.;

n — норма запаса, дн. (сборные конструкции — 3 дн. с учётом возможных перерывов движения в метели; сваи — 5 дн.; материалы с базисных складов — 10 дн.);

K1 = 1,1 — коэффициент неравномерности поступления; K2 = 1,3 — коэффициент неравномерности потребления.

F = P / q;   S = F / β,	(21)

где q — количество материала на 1 м² площади склада; β — коэффициент использования площади склада.

Расчёт площадей складов приведён в таблице 16.

Таблица 16 – Расчёт площадей складов

| Материал, изделие | Ед. | Q | T, дн. | n, дн. | P | q | F, м² | β | S, м² | Тип склада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стеновые панели | м³ | 1 849 | 69 | 3 | 115 | 0,5 | 230,0 | 0,6 | 383 | открытый, в кассетах |
| Внутренние стеновые панели и перегородки | м³ | 1 846 | 69 | 3 | 115 | 0,6 | 191,3 | 0,6 | 319 | открытый, в кассетах |
| Плиты перекрытий и покрытия | м³ | 1 764 | 69 | 3 | 110 | 1,0 | 109,7 | 0,6 | 183 | открытый, штабель до 2,5 м |
| Санкабины, лестницы, лифтовые и вентблоки, лоджии | м³ | 492 | 69 | 3 | 30,6 | 0,4 | 76,5 | 0,6 | 128 | открытый |
| Сваи 35×35, L = 12 м (в период свайных работ) | м³ | 517 | 34 | 5 | 109 | 1,2 | 90,7 | 0,6 | 151 | открытый, штабель до 2 м |
| Арматура, закладные детали | т | 71 | 100 | 10 | 10,1 | 1,2 | 8,4 | 0,5 | 17 | навес |
| Утеплитель, кровельные и изоляционные материалы | м³ | 409 | 60 | 10 | 97,5 | 2,0 | 48,7 | 0,6 | 81 | навес / закрытый |
| Отделочные материалы (смеси, краски, плитка, обои) | т | 100 | 75 | 10 | 19,1 | 1,0 | 19,1 | 0,6 | 32 | закрытый |
| Линолеум, ламинат | м² | 5 000 | 60 | 10 | 1 192 | 150,0 | 7,9 | 0,6 | 13 | закрытый |
| Двери и столярные изделия | м² | 940 | 60 | 10 | 224 | 44,0 | 5,1 | 0,6 | 8 | закрытый |
| Инженерное оборудование, кабели, приборы | т | 40 | 100 | 10 | 5,7 | 0,5 | 11,4 | 0,6 | 19 | закрытый |

Итого: открытые склады сборных конструкций — 1 012 м²; склад свай (151 м²) нужен только в период свайных работ и размещается на месте склада панелей; навесы — 98 м², закрытые склады — 73 м² (5 блок-контейнеров).

Оснащение складов. Открытые склады устраиваются в зоне действия башенного крана на спланированном основании из щебня с уклоном 1–2 % (для водоотвода летом), с проходами шириной не менее 1 м через каждые два штабеля. Стеновые панели хранятся вертикально в металлических кассетах, плиты перекрытий — в штабелях высотой до 2,5 м на деревянных подкладках и прокладках, санкабины — в один ярус. Склады освещаются (10 лк), снабжаются табличками с маркировкой элементов и очищаются от снега после каждой метели; перед монтажом элементы очищаются от снега и наледи. Закрытые склады и навесы размещаются в зоне бытового городка.

Тяжеловесное и негабаритное оборудование. Тяжеловесных и негабаритных грузов нет: наибольшая масса монтажного элемента — 7,76 т, наибольшая длина — 12 м (сваи). Сваи перевозятся полуприцепами-длинномерами и разгружаются автокраном; лифтовое оборудование доставляется в контейнерах и подаётся в машинные помещения башенным краном до его демонтажа. Укрупнительная сборка и стенды не требуются, кроме сборки секций подкранового пути и монтажа башенного крана с помощью автокрана.

Грузозахватные приспособления: траверсы и четырёхветвевые стропы 4СК-10 для плит перекрытий, двухветвевые стропы с полуавтоматическими захватами для стеновых панелей, захват для подъёма и кантовки свай, кассеты и пирамиды для хранения панелей, монтажная оснастка для временного крепления (подкосы, струбцины, связи).

# 13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

Контроль качества выполняется в рамках строительного контроля (ст. 53 Градостроительного кодекса РФ) лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком (техническим заказчиком), а также в рамках авторского надзора проектной организации; государственный строительный надзор осуществляет Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Требования к организации контроля — по СП 48.13330.2019.

Виды контроля в зависимости от места и времени проведения в технологическом процессе:

– входной контроль проектной документации и поступающих материалов, изделий и оборудования (ГОСТ 24297-2013): документы о качестве, сертификаты (декларации) соответствия, маркировка, отсутствие повреждений, соответствие размеров; для сборных элементов — выборочная проверка прочности бетона неразрушающими методами, геометрии и закладных деталей; результаты — в журнале входного контроля;

– операционный контроль в ходе выполнения технологических операций по схемам операционного контроля в составе ППР и технологических карт (таблица 17);

– приёмочный контроль (оценка соответствия) выполненных работ, конструкций и участков сетей с освидетельствованием по РД 11-02-2006 (раздел 9);

– лабораторный и геодезический контроль (раздел 14).

Таблица 17 – Схема операционного контроля основных процессов

| Процесс | Контролируемые параметры | Способ, инструмент | Периодичность | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурение скважин | положение в плане, диаметр, глубина, чистота забоя | рулетка, тахеометр, шаблон, отвес | каждая скважина | журнал бурения |
| Погружение свай | положение оголовка в плане и по высоте, вертикальность, заполнение пазух | тахеометр, нивелир, отвес | каждая свая | журнал погружения свай |
| Вмерзание свай | температура грунта по глубине | термометрические косы в скважинах | не реже 1 раза в 3 дня | журнал термометрии |
| Ростверк | армирование, защитный слой, температура бетона, режим прогрева, прочность | рулетка, термометры, склерометр, ультразвук | захватка; температура — через 2–4 ч | журналы бетонных работ и прогрева |
| Монтаж панелей | положение по осям и вертикали, опирание, ширина швов, отметки | тахеометр, нивелир, рейка, отвес | каждый элемент | исполнительная схема |
| Сварка закладных деталей | размеры и качество швов, антикоррозионная защита | ВИК, шаблоны, толщиномер | 100 % узлов | журнал сварочных работ |
| Замоноличивание стыков | заполнение, температура, прочность к загружению | осмотр, термометр, образцы, НК | каждый этаж | журнал замоноличивания |
| Герметизация стыков | подготовка поверхности, сечение и непрерывность герметика | осмотр, шаблон | 100 % стыков | АОСР |
| Кровля, утепление | толщина утеплителя, пароизоляция, уклоны, примыкания | рулетка, рейка, осмотр | каждая захватка | АОСР |
| Внутренние сети | герметичность, сопротивление изоляции | гидравлические испытания, мегаомметр | каждая система | акты, протоколы |

Допускаемые отклонения принимаются по СП 70.13330.2012, СП 25.13330.2020, СП 45.13330.2017, СП 71.13330.2017, СП 73.13330.2016, СП 76.13330.2016 и рабочей документации.

Особенности контроля в зимних условиях: контроль температуры бетонной смеси и раствора при укладке и в процессе выдерживания, испытание образцов, твердеющих в условиях конструкции (не менее двух серий на захватку), контроль отсутствия наледи на закладных деталях и опорных поверхностях, контроль температуры воздуха в тепляках и в помещениях при отделочных работах.

# 14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Геодезические работы выполняются по СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Заказчик создаёт геодезическую разбивочную основу (не менее четырёх знаков вне зоны работ; на мёрзлых грунтах — глубинные реперы ниже слоя сезонного оттаивания) и передаёт её генподрядчику по акту не позднее чем за 10 дней до начала работ. Геодезическая служба генподрядчика (геодезист и помощник, в период свайных и монтажных работ — в две смены) выполняет:

– детальную разбивку осей здания, свайного поля и подкранового пути;

– контроль бурения скважин и погружения свай, исполнительную съёмку свайного поля;

– передачу осей и отметок на монтажные горизонты, поэтажный контроль монтажа, исполнительные схемы;

– планово-высотный контроль подкранового пути в сроки, установленные ФНП ПС и проектом пути;

– наблюдения за осадками ростверка по осадочным маркам (по четыре на секцию): до начала монтажа, после каждых трёх этажей и после окончания монтажа;

– контроль положения наружных сетей и элементов благоустройства.

Приборы — электронный тахеометр, цифровой нивелир, приёмник ГНСС, прибор вертикального проецирования, рулетки; все приборы поверены и допускают работу при низких температурах либо используются с утеплёнными кейсами и подогревом аккумуляторов; при температуре ниже допустимой для прибора измерения выполняются из обогреваемых укрытий или переносятся.

Для здания на вечномёрзлых грунтах, используемых по принципу I, предусматривается геотехнический мониторинг (СП 25.13330.2020, СП 305.1325800.2017): термометрические скважины глубиной 12–15 м (по две на секцию), измерения температуры грунтов в период вмерзания свай — не реже одного раза в 3 дня, далее — один раз в месяц; результаты передаются заказчику и проектировщику, после ввода объекта наблюдения продолжает эксплуатирующая организация.

Лабораторный контроль выполняет аккредитованная строительная лаборатория генподрядчика или привлечённая по договору; на площадке — лабораторный пост в блок-контейнере прорабской. Лаборатория выполняет:

– контроль бетонной смеси и раствора (подвижность, температура), отбор проб и изготовление образцов (ГОСТ 10181-2014, ГОСТ 5802-86);

– испытание образцов и контроль прочности бетона ростверка и стыков неразрушающими методами (ГОСТ 18105-2018, ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021);

– подбор составов растворов для заполнения пазух свай и для замоноличивания с противоморозными добавками;

– контроль режимов электропрогрева и выдерживания бетона;

– контроль сварных соединений (визуально-измерительный, выборочно — ультразвуковая дефектоскопия);

– входной контроль утеплителя, герметиков, отделочных материалов (по документам, при сомнениях — испытания);

– участие в статических испытаниях свай (ГОСТ 5686-2020) и в термометрическом контроле (ГОСТ 25358-2020).

Результаты оформляются протоколами и заносятся в журналы работ.

# 15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

1) свайное поле: несущая способность и длина свай по результатам изысканий и статических испытаний; требования к раствору заполнения пазух (состав, температура, морозостойкость); время вмерзания и условия загружения свай; схема термометрических скважин;

2) ростверк: возможность бетонирования в зимних условиях — класс бетона по прочности и морозостойкости, противоморозные добавки, конструкция подвесной опалубки, расстановка греющих проводов, режимы электропрогрева;

3) сборные конструкции: монтажные петли и закладные детали, рассчитанные на подъём краном КБ-405.1А с принятыми грузозахватными приспособлениями; минимизация мокрых процессов (сварные и сухие стыки), составы растворов для замоноличивания при отрицательных температурах; допуски на изготовление и монтаж;

4) трёхслойные наружные панели повышенной заводской готовности (окна, отделка, герметизация в заводских условиях); конструкция стыков, допускающая герметизацию при низких температурах;

5) последовательность монтажа и временное крепление конструкций, обеспечивающие устойчивость здания на каждой стадии; допустимое отставание замоноличивания от монтажа;

6) проект кранового пути на мёрзлом основании с учётом демонтажа крана до сезонного оттаивания; привязка крана с ограничением рабочей зоны;

7) инженерные системы: вводы сетей в теплоизолированных коробах, электрообогрев воронок внутреннего водостока, возможность включения отопления по временной схеме до окончания отделки;

8) мероприятия по сохранению мёрзлого состояния грунтов: конструкция проветриваемого подполья и продухов, запрет складирования снега у здания, водоотвод, требования к планировке;

9) решения по тепловому контуру на период отделочных работ (временное заполнение проёмов входов, утеплённые двери);

10) перечень скрытых работ и ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию (раздел 9), состав исполнительной документации;

11) требования охраны труда при монтаже: места крепления страховочных систем, временные ограждения перепадов высот по ГОСТ Р 12.3.053-2020.

# 16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Максимальная численность работающих (подраздел 11.1) — 186 чел., в том числе местных — около 98 чел., вахтового персонала — около 88 чел. (раздел 3). Местные работники проживают в собственном жилье. При вахте продолжительностью один месяц на объекте одновременно находится одна смена вахтового персонала; потребность в местах проживания с резервом 5 % на пересменку:

Nж = Nвахт · 1,05 = 88 · 1,05 = 93 места;	(22)

Sж = Nж · s = 93 · 6 = 558 м² жилой площади,	(23)

где s = 6 м² — принятая норма жилой площади на одного человека в общежитии для вахтового персонала.

Вахтовый персонал размещается в арендуемом общежитии (гостинице) г. Норильска; доставка к месту работ — вахтовыми автобусами (два автобуса, по два рейса в смену). Временный жилой городок у объекта не требуется. Социально-бытовое обслуживание:

– питание — комната приёма пищи на площадке (115,2 м²) с доставкой горячего питания по договору с предприятием общественного питания; в общежитии — столовая или кухни;

– медицинское обслуживание — медицинский пункт на площадке (фельдшер в рабочее время), аптечки первой помощи, договор с медицинской организацией г. Норильска на медосмотры и оказание помощи;

– санитарно-бытовое обслуживание — гардеробные, душевые, сушилки и помещения для обогрева (подраздел 11.8); стирка и химчистка спецодежды — по договору;

– культурно-бытовое обслуживание — учреждения города;

– обеспечение спецодеждой, спецобувью и СИЗ для работы при низких температурах.

# 17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

Мероприятия разработаны с соблюдением СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н), Правил по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н), ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) и Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

## 17.1 Организационные мероприятия

– разработка ППР и технологических карт, ППР на работы кранами (РД-11-06-2007) с ознакомлением работников под подпись;

– назначение приказами лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, за содержание крана в работоспособном состоянии, за электрохозяйство и пожарную безопасность;

– обучение и проверка знаний требований охраны труда; допуск к работам повышенной опасности по нарядам-допускам (работы на высоте, в охранных зонах сетей, электропрогрев, огневые работы);

– режим труда и отдыха в холодное время по МР 2.2.7.2129-06 с перерывами на обогрев; прекращение работ на открытом воздухе при сочетаниях температуры воздуха и скорости ветра, установленных органами местного самоуправления г. Норильска («актированные дни»).

## 17.2 Опасные зоны

Границы опасных зон (СНиП 12-03-2001, приложение Г; РД-11-06-2007) приведены в таблице 18 и на стройгенплане (Приложение Б).

Таблица 18 – Границы опасных зон

| Источник опасности | Высота падения, м | Отлёт x, м | Граница опасной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Перемещение грузов башенным краном | до 37 | 10 | R = Rраб + 0,5Bmin + Lmax + x = 18 + 0,15 + 6 + 10 = 34,1 м от оси крана |
| Падение предметов со здания | до 33 | 7 | 7 м от контура здания |
| Установка свай автокраном (вылет до 10 м, длина сваи 12 м) | до 15 | 7 | R = 10 + 0,2 + 12 + 7 = 29,2 м от оси автокрана |
| Работа буровой установки | — | — | радиус, равный высоте мачты плюс 5 м |
| Электропрогрев бетона | — | — | ограждённая зона прогрева со знаками и сигнальными лампами |

## 17.3 Технические средства и методы работ

– ограждение площадки по ГОСТ Р 58967-2020 высотой 2,0 м, защитный козырёк над тротуаром у ворот;

– предохранительные ограждения перепадов высот, проёмов, краёв перекрытий и лестничных маршей (ГОСТ Р 12.3.053-2020), удерживающие и страховочные системы, анкерные линии;

– ограничитель рабочих движений крана (координатная защита), регистратор параметров, анемометр; прекращение работы крана при скорости ветра выше допустимой по паспорту, монтажа панелей — при ветре 10 м/с и более, монтажных работ на высоте — при ветре 15 м/с и более, при гололедице, тумане и снегопаде, ограничивающих видимость;

– освещение рабочих мест и проходов по ГОСТ 12.1.046-2014 (в полярную ночь — в течение всей смены), аварийное освещение путей эвакуации;

– очистка от снега и наледи и посыпка песком проходов, лестниц, подмостей и перекрытий перед началом смены;

– пункты обогрева на площадке и тепляки на этажах, контроль самочувствия работающих, запрет работы в одиночку на морозе;

– безопасная организация электропрогрева (пониженное напряжение, ограждение, знаки, контроль изоляции), защитное заземление и устройства защитного отключения;

– вентиляция тепляков и контроль концентрации оксида углерода при работе теплогенераторов;

– СИЗ: утеплённая спецодежда и спецобувь для защиты от пониженных температур (ГОСТ 12.4.303-2016), каски с утеплёнными подшлемниками, защитные очки, средства защиты лица от обморожения;

– противопожарные мероприятия: пожарные щиты и огнетушители на площадке и на этажах, проезды шириной не менее 3,5 м, свободный доступ к гидрантам с очисткой их от снега, порядок огневых работ, хранение горючих жидкостей в металлических шкафах вне здания, запрет открытого огня для отогрева грунта и машин в неустановленных местах.

# 18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства

Оценка воздействия. В период строительства возможны: тепловое воздействие на многолетнемёрзлые грунты (отепляющее действие снежных валов, утечки воды, теплопотери временных сетей и тепляков), загрязнение грунтов нефтепродуктами и строительными отходами, выбросы загрязняющих веществ от двигателей машин и теплогенераторов, шум, загрязнение снега и талых вод. Растительный и животный мир застроенной городской территории практически не затрагиваются.

Мероприятия:

– сохранение мёрзлого состояния грунтов: планировка только подсыпкой, без срезки грунта; запрет складирования снега на свайном поле и у здания; вывоз снега на городской снегоотвал; теплоизоляция и надземная прокладка временных трубопроводов; исключение утечек воды; водоотвод в летний период; проветриваемое подполье — открытое с момента устройства ростверка;

– защита почв и вод: заправка машин топливозаправщиком на площадке с твёрдым покрытием и поддонами, без хранения топлива; сбор отработанных масел и промасленной ветоши в герметичные ёмкости; пункт очистки колёс с оборотным водоснабжением (зимой — механическая очистка); запрет сброса стоков на рельеф;

– охрана атмосферного воздуха: исправные машины с отрегулированной топливной аппаратурой, исключение работы двигателей вхолостую сверх необходимого прогрева, преимущественное применение электропрогрева вместо теплогенераторов, запрет сжигания отходов;

– обращение с отходами (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ): раздельный сбор в контейнеры, вывоз строительных отходов на объект размещения отходов, внесённый в государственный реестр, передача отходов I–IV классов опасности организациям, имеющим лицензию; учёт образования и движения отходов;

– защита от шума: ограничение работы шумных машин (бурение, компрессор) с 23:00 до 07:00 вблизи жилой застройки, глушители и шумозащитные кожухи (СанПиН 1.2.3685-21);

– мониторинг: контроль температуры грунтов (раздел 14), визуальный контроль территории, учёт отходов.

# 19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства

– сплошное инвентарное ограждение площадки высотой 2,0 м по ГОСТ Р 58967-2020 протяжённостью 570 м с воротами на въезде и выезде; ограждение рассчитывается на ветровую и снеговую нагрузку и регулярно очищается от снежных заносов;

– контрольно-пропускной пункт на въезде; пропускной и внутриобъектовый режим (пропуска для работников и транспорта, учёт посетителей, ввоза и вывоза материальных ценностей);

– круглосуточная охрана силами частной охранной организации (пост на КПП, обходы территории);

– охранное освещение по периметру (не менее 0,5 лк) в тёмное время суток, в декабре–январе — круглосуточно;

– видеонаблюдение (камеры в морозостойком исполнении с обогревом; обзор въезда, складов, крана и бытового городка) с архивом записей;

– реестры механизмов, оборудования, инструментов и других материально-технических ценностей; хранение инструмента и ценных материалов в запираемых складах;

– ежедневный контроль работоспособности технических охранных систем (видеонаблюдение, освещение, сигнализация складов) с записью в журнале;

– блокировка органов управления крана и машин в нерабочее время, стоянка машин на охраняемой площадке.

# 20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов

Директивная продолжительность заказчиком не установлена, поэтому продолжительность строительства определена расчётом по МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений» (таблица 1 «Жилые здания»). Нормы таблицы установлены для жилых зданий с устройством фундаментов и технического подполья, внутренних инженерных систем, сетей до первых колодцев и благоустройства, при строительстве за одну установку башенного крана и его двухсменной работе; они являются максимально допустимыми значениями продолжительности строительства в целом и его этапов (п. 3.16).

Общая площадь квартир дома F = 5 624 м² находится между табличными значениями для 9-этажных крупнопанельных домов 3 000 м² (5,0 мес) и 8 000 м² (6,5 мес), поэтому продолжительность определена интерполяцией (п. 3.18):

Tтабл = T1 + (T2 − T1) (F − F1) / (F2 − F1),	(24)

Tтабл = 5,0 + (6,5 − 5,0) (5 624 − 3 000) / (8 000 − 3 000) = 5,79 мес.

Учёт свайного фундамента. Таблицы МДС 12-43.2008 составлены для наиболее часто встречающихся грунтово-геологических условий; продолжительность строительства в особых условиях определяется расчётом в ПОС (п. 3.17). Дополнительное время на устройство свайного фундамента принято по Пособию к СНиП 1.04.03-85* — не более 10 рабочих дней на каждые 100 свай длиной более 6 м:

ΔTсв = n · 10 / (100 · d),	(25)

где n = 352 — количество свай; d = 22 — число рабочих дней в месяце;

ΔTсв = 352 · 10 / (100 · 22) = 35,2 / 22 = 1,60 мес.

Учёт района строительства. Нормы МДС 12-43.2008 установлены для центрального региона европейской части страны; для северного региона рекомендуется вводить поправочный коэффициент до 1,2 (раздел 1). Для г. Норильска (Крайний Север, зимний период до 9 месяцев, полярная ночь, частые актированные дни) принимается максимальное значение Kсев = 1,2:

Tн = (Tтабл + ΔTсв) Kсев = (5,79 + 1,60) · 1,2 = 8,86 мес.	(26)

С округлением до 0,5 мес в большую сторону нормативная продолжительность строительства Tн = 9,0 мес, в том числе подготовительный период — 1,2 мес. Продолжительность этапов приведена в таблице 19.

Таблица 19 – Продолжительность строительства по этапам, мес

| Этап | 3 000 м² | 8 000 м² | 5 624 м² (интерп.) | Сваи | × Kсев | По календарному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный период | 1,0 | 1,0 | 1,00 | — | 1,20 | 01.12.2027–18.02.2028 (совмещён с подземной частью) |
| Подземная часть | 1,0 | 1,0 | 1,00 | +1,60 | 3,12 | 13.12.2027–15.03.2028 |
| Надземная часть | 2,0 | 3,5 | 2,79 | — | 3,34 | 21.02.2028–31.05.2028 |
| Отделочные работы | 1,0 | 1,0 | 1,00 | — | 1,20 | 03.04.2028–25.08.2028 (совмещены с монтажом) |
| Итого | 5,0 | 6,5 | 5,79 | +1,60 | 8,86 → 9,0 | 01.12.2027–31.08.2028 |

Продолжительность строительства по календарному плану (Приложение А) — 9,0 мес: начало — 01.12.2027, окончание — 31.08.2028, что не превышает нормативную. Подготовительный период (1,2 мес) составляет 15 % продолжительности основного периода (7,8 мес) и не превышает рекомендуемых 16–19 % (п. 3.3).

Распределение объёмов работ по месяцам (по трудоёмкости календарного плана) — в таблице 20.

Таблица 20 – Распределение объёмов работ по месяцам

| Месяц | Трудоёмкость, чел.-дн. | Доля, % | Нарастающим итогом, % |
| --- | --- | --- | --- |
| декабрь 2027 | 1 164 | 5,8 | 5,8 |
| январь 2028 | 917 | 4,6 | 10,4 |
| февраль 2028 | 1 530 | 7,6 | 18,0 |
| март 2028 | 2 383 | 11,9 | 29,9 |
| апрель 2028 | 2 904 | 14,5 | 44,4 |
| май 2028 | 3 161 | 15,8 | 60,2 |
| июнь 2028 | 2 996 | 15,0 | 75,2 |
| июль 2028 | 3 107 | 15,5 | 90,7 |
| август 2028 | 1 861 | 9,3 | 100,0 |
| Итого | 20 022 | 100 |  |

Организационно-технические решения, обеспечивающие нормативную продолжительность и позволяющие её сократить (МДС 12-43.2008, п. 4.8):

– поточный метод с разбивкой на захватки: две буровые установки — параллельные потоки на свайных работах; монтаж надземной части двумя захватками с совмещением монтажа захватки II с кровельными, специальными и отделочными работами на захватке I;

– двухсменная работа ведущих машин (буровые установки, башенный кран); при выполнении всех работ в две смены продолжительность может быть сокращена с коэффициентом 0,9 (п. 3.16);

– повышенная заводская готовность конструкций (трёхслойные панели с окнами и отделкой, объёмные санкабины, блоки лифтовых шахт), сварные и сухие стыки, сокращающие мокрые процессы зимой;

– раннее (в марте) включение постоянной системы отопления, позволяющее вести отделку с апреля;

– заблаговременный завоз материалов и оборудования в навигацию 2027 г., запас сборных конструкций на случай метелей;

– унифицированная монтажная оснастка для временного крепления конструкций, приборы безопасности крана;

– выполнение наружных сетей и благоустройства летом параллельно с отделочными работами.

# 21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надёжность таких зданий и сооружений

Вблизи строящегося дома расположены: существующий 5-этажный жилой дом (около 36 м к северу), утилидор инженерных сетей (около 62 м к западу) и городская улица с кабельными линиями (около 48 м к югу). Сваи погружаются в пробуренные скважины без динамических воздействий, котлован не разрабатывается, водопонижение не требуется, поэтому существующие здания и сооружения находятся вне зоны влияния механических воздействий строительства. Основной возможный фактор влияния — изменение теплового режима многолетнемёрзлых грунтов (снегонакопление у ограждения, утечки воды, теплопотери временных сетей), которое для высокотемпературных мёрзлых грунтов Норильска может проявляться на значительных расстояниях. Поэтому предусматриваются мероприятия (СП 305.1325800.2017, СП 25.13330.2020):

– обследование технического состояния существующего жилого дома и утилидора до начала строительства с фиксацией дефектов (фотофиксация, акты) и согласованием с собственниками;

– осадочные марки на цоколе существующего дома (не менее шести) и на конструкциях утилидора в зоне временных вводов; нивелирование II класса (ГОСТ 24846-2019) циклами: до начала работ, ежемесячно в период свайных работ и монтажа надземной части, после окончания строительства;

– маяки на существующих трещинах с ежемесячным осмотром;

– термометрическая скважина у северного ограждения между строящимся и существующим домами, измерения — ежемесячно;

– контроль снегонакопления у ограждения и у существующего дома, своевременный вывоз снега; контроль отсутствия утечек из временных сетей;

– при выявлении деформаций или повышения температуры грунтов сверх прогнозных — приостановка работ, анализ причин с участием проектировщика и разработка компенсирующих мероприятий;

– оформление результатов мониторинга отчётами с передачей заказчику и собственникам существующих зданий.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОС

Основные показатели проекта организации строительства приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Технико-экономические показатели проекта организации строительства

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь квартир | м² | 5 624 |
| Строительный объём | м³ | 25 792 |
| Нормативная продолжительность строительства (МДС 12-43.2008) | мес | 9,0 |
| Продолжительность по календарному плану, в т. ч. подготовительный период | мес | 9,0 / 1,2 |
| Начало / окончание строительства | — | 01.12.2027 / 31.08.2028 |
| Общая трудоёмкость | чел.-дн. | 20 022 |
| Трудоёмкость на 1 м² общей площади | чел.-дн./м² | 3,56 |
| Максимальное / среднее число рабочих | чел. | 156 / 108 |
| Коэффициент неравномерности движения рабочих | — | 1,44 |
| Максимальная численность работающих | чел. | 186 |
| Количество свай | шт. | 352 |
| Монтажный кран | — | КБ-405.1А |
| Площадь строительной площадки | га | 1,70 |
| Площадь застройки | м² | 1 156 |
| Протяжённость временных дорог / ограждения | м | 197 / 570 |
| Площадь временных зданий | м² | 583,2 |
| Площадь складов: открытых / навесов / закрытых | м² | 1 012 / 98 / 73 |
| Расчётная электрическая мощность / трансформатор | кВ·А | 304 / КТПН-400 |
| Расчётный расход воды (с пожаротушением) | л/с | 10,89 |
| Потребность в тепле | кВт | 513 |
| Потребность в дизельном топливе | т | 206,6 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (гл. 47, 50).

3. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию : утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

4. МДС 12-43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений. — М. : ЦНИИОМТП, 2008.

5. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. — М. : ЦНИИОМТП, 2007.

6. МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ. — М. : ЦНИИОМТП, 2009.

7. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

8. Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85*). — М. : ЦНИИОМТП.

9. СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004.

10. СП 131.13330.2025. Строительная климатология (взамен СП 131.13330.2020).

11. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.07-85* (с изменениями).

12. СП 25.13330.2020. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. СНиП 2.02.04-88.

13. СП 24.13330.2021. Свайные фундаменты. СНиП 2.02.03-85.

14. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. СНиП 3.02.01-87.

15. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. СНиП 3.03.01-87.

16. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия. СНиП 3.04.01-87.

17. СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85.

18. СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84.

19. СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве.

20. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч. 1. Общие требования.

21. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2. Строительное производство.

22. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте : утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

23. Правила по охране труда при работе на высоте : утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

24. ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» : утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.

25. Правила противопожарного режима в Российской Федерации : утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

26. РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

27. РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъёмными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.

28. ГОСТ Р 58967-2020. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

29. ГОСТ Р 12.3.053-2020. ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия.

30. ГОСТ 12.1.046-2014. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

31. ГОСТ 5686-2020. Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

32. МР 2.2.7.2129-06. Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

33. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций „Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте“».

34. Расчётные нормативы для составления проектов организации строительства. Ч. 1. — М. : Стройиздат.

35. Строительный каталог. Ч. 2. Типовые проекты предприятий, зданий и сооружений. Типовой проект 148-037сп/1.2. Блок-секция 9-этажная 18-квартирная с двойным поворотом прямая 4Б–4Б. — М. : ЦИТП, 1983.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Календарный план строительства и график движения рабочих кадров

Таблица А.1 – Календарный план производства работ

| № | Наименование работ | Объём | Трудо- ёмкость, чел.-дн. | Смен | Рабочих в день | Начало | Окончание | Раб. дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геодезическая разбивочная основа, очистка территории от снега, планировка | — | 120 | 1,0 | 15 | 01.12.2027 | 10.12.2027 | 8 |
| 2 | Временное ограждение, КПП, пункт очистки колёс, информационный щит | — | 140 | 1,0 | 13 | 01.12.2027 | 15.12.2027 | 11 |
| 3 | Временные дороги и площадки складирования (ж/б плиты по щебню) | — | 260 | 1,0 | 15 | 06.12.2027 | 28.12.2027 | 17 |
| 4 | Установка инвентарных зданий (блок-контейнеров), тёплые переходы | — | 160 | 1,0 | 11 | 01.12.2027 | 20.12.2027 | 14 |
| 5 | Временные сети: электроснабжение (КТП), освещение, водопровод, канализация, связь | — | 220 | 1,0 | 12 | 06.12.2027 | 30.12.2027 | 19 |
| 6 | Бурение скважин и погружение буроопускных свай (352 шт.) | 352 шт. | 640 | 2,0 | 19 | 13.12.2027 | 04.02.2028 | 34 |
| 7 | Подкрановый путь, монтаж и опробование башенного крана | — | 200 | 1,0 | 7 | 10.01.2028 | 18.02.2028 | 30 |
| 8 | Срубка голов свай, монолитный ж/б ростверк с электропрогревом в тепляках | 305 м³ | 1 100 | 2,0 | 31 | 10.01.2028 | 29.02.2028 | 36 |
| 9 | Цокольные конструкции, перекрытие над подпольем, утепление, вводы сетей | — | 636 | 1,0 | 21 | 31.01.2028 | 15.03.2028 | 31 |
| 10 | Монтаж сборных конструкций 1–9 этажей, чердака и покрытия, замоноличивание узлов | — | 3 904 | 2,0 | 57 | 21.02.2028 | 31.05.2028 | 69 |
| 11 | Герметизация и утепление стыков наружных стеновых панелей | — | 509 | 1,0 | 8 | 15.03.2028 | 09.06.2028 | 61 |
| 12 | Тепловой ввод, подключение системы отопления по временной схеме | — | 220 | 1,0 | 10 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 22 |
| 13 | Кровля: утепление, кровельные панели, примыкания, внутренний водосток | — | 509 | 1,0 | 10 | 06.04.2028 | 20.06.2028 | 51 |
| 14 | Заполнение проёмов, двери, остекление лоджий, ограждения | — | 509 | 1,0 | 8 | 01.04.2028 | 30.06.2028 | 62 |
| 15 | Внутренние санитарно-технические системы (I и II стадии) | — | 1 867 | 1,0 | 18 | 01.03.2028 | 31.07.2028 | 105 |
| 16 | Электромонтажные работы (I и II стадии), электроплиты | — | 1 018 | 1,0 | 10 | 01.03.2028 | 31.07.2028 | 105 |
| 17 | Отделочные работы (шпаклёвка, окраска, обои, облицовка) | — | 3 395 | 1,0 | 36 | 03.04.2028 | 15.08.2028 | 94 |
| 18 | Монтаж лифтов и мусоропроводов, пусконаладка лифтов | — | 339 | 1,0 | 6 | 15.05.2028 | 31.07.2028 | 55 |
| 19 | Устройство полов (стяжки, линолеум, ламинат, плитка) | — | 1 358 | 1,0 | 22 | 01.06.2028 | 25.08.2028 | 61 |
| 20 | Слаботочные системы (связь, ТВ, домофон, АПС, диспетчеризация) | — | 339 | 1,0 | 7 | 01.06.2028 | 10.08.2028 | 50 |
| 21 | Прочие работы (входы, крыльца, отмостка, лоджии, встроенное оборудование) | — | 849 | 1,0 | 16 | 13.06.2028 | 25.08.2028 | 54 |
| 22 | Демонтаж башенного крана и подкранового пути | — | 80 | 1,0 | 4 | 05.06.2028 | 30.06.2028 | 19 |
| 23 | Наружные сети водопровода, канализации, электроснабжения, связи (утилидоры) | — | 800 | 1,0 | 19 | 13.06.2028 | 10.08.2028 | 43 |
| 24 | Благоустройство и озеленение территории | — | 680 | 1,0 | 19 | 10.07.2028 | 25.08.2028 | 35 |
| 25 | Пусконаладочные работы, уборка, сдача объекта | — | 170 | 1,0 | 7 | 01.08.2028 | 31.08.2028 | 23 |
|  | Итого |  | 20 022 |  |  | 01.12.2027 | 31.08.2028 | 186 |

Рисунок А.1 – Календарный план строительства (линейный график) и график движения рабочих кадров

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Строительный генеральный план на период возведения надземной части (схема)

Рисунок Б.1 – Схема строительного генерального плана

Таблица Б.1 – Экспликация объектов строительного хозяйства

| № | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строящийся жилой дом (4 секции) | 110,4 × 10,8 м | 1 |
| 2 | Башенный кран КБ-405.1А на подкрановом пути | путь 112,5 м | 1 |
| 3 | Открытые склады сборных конструкций (в период свайных работ — склад свай) | 1 012 м² (151 м²) | 4 участка |
| 4 | Навес; закрытый склад | 98 м²; 73 м² | 1; 5 конт. |
| 5 | Бытовой городок (блок-контейнеры в 2 яруса) | 583,2 м² | 40 конт. |
| 6 | КПП | 2,4 × 3,0 м | 1 |
| 7 | Пункт очистки колёс с оборотным водоснабжением | — | 1 |
| 8 | Трансформаторная подстанция КТПН-400 | — | 1 |
| 9 | Временная дорога (одностороннее кольцо) | 197 м, ≈ 990 м² | — |
| 10 | Временное ограждение h = 2,0 м | 570 м | — |
| 11 | Прожекторные мачты | — | 8 |
| 12 | Пожарные щиты; гидранты (существующие) | — | 3; 2 |
| 13 | Контейнеры для строительных отходов | — | 1 площадка |